## EVM
EVM pour le Projet global
Projet |  | Développement d'un site WEB
Coût journalier de l'équipe |  | 1500
Budget du projet |  | 30000
Durée estimée du projet |  | 20 Jours
Après 7 jours
Avancement |  | 25%
Coût réel |  | 8500
FORMULES
EV (DT) = | Travail réel x coût planifié | (25% x 30000) = 7500 DT
PV (DT) = | Coût estimé du travail planifié jusqu'au jour 7 selon le diagramme de Gantt (activités A & B) | = 10500 DT
AC (DT) = | Travail réel x coût réel (donnée) | 8500 DT
BAC (DT) = | Déjà calculé à la partie 2 | Somme des coûts des activités = 30000 DT
SAC (Jours) = | d'après l'échéancier | 20 jours
PAR (DT/j) = | BAC / SAC | 30000 / 20 = 1500 DT
CV = | EV - AC | 7500 - 8500 = - 1000 DT | Dépassement de budget de 1000 DT
SV = | EV - PV | 7500 - 10500 = - 3000 DT | Dépassement de délai
SV en jours = | SV / PAR | -3000/1500= -2 J | Retard de 2 jours
CPI = | EV / AC | 7500/8500 = 0.8824 = 88,24 % | CPI < 1 alors on perd 118 millimes pour chaque dinars dépensé)
SPI = | EV / PV | 7500/ 10500 = 0.7143 = 71,43% | SPI < 1 alors il s'agit d'un dépassement de délai, on a réalisé seulement 71,43% du travail qui a été estimé au 7ème jour.
Scénario 1 |  | Suivre la tendance
ETC en coût= | Reste à compléter: 100% - 25 % = 75% | 23% à 8500 donc reste 75% : 8500 x 3 = 25500 DT
ETC en délai= |  | 25 % en 7 jours donc 75% en (7 x 3) = 21 jours
EAC en coût = | 1ère méthode: BAC / CPI = 2ème méthode: AC + ETC = | 30000 / 0.883252 = 34000 DT EAC = AC + ETC = 8500 + 25500 = 34000 DT
EAC en Délai = | 1ère méthode: SAC / SPI = 2ème méthode: 7 + ETC en délai = | 20 / 0.7142= 28 jours 7 + 21 = 28 jours
VAC = | BAC - EAC = | 30000 - 34000 = - 4000 DT, dépassement de budget 20 - 28= - 8, Retard de 8 jours
Scénario 2 |  | Continuer le projet avec l'estimation initiale
ETC en coût= | Reste à compléter: 100% - 25 % = 75% | 75% x 30000 = 22500
ETC en délai= |  | 75% x 20 = 15 jours
EAC en coût = | AC + ETC en coût = | EAC = AC + ETC = 8500 + 22500 = 31000
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai = | 7 + 15 = 22 jours
VAC = | BAC - EAC = | 30000 - 31000 = - 1000, dépassement de budget, le CV du 7 ème jour 20 - 22= - 2, Retard de 2 jours, le SV du 7 ème jour
Scénario 3 |  | Terminer le projet en respectant le BAC et le SAC initiaux
ETC en coût= | BAC - AC = | 30000 - 8500 = 21500 pour terminer les 75% du travail restant
il faut depenser 286,667 TND au lieu de 300 TND par 1% d'avancement (21500/75 au lieu de 30000/100)) et 1654 DT par jour (21500 / 13)
ETC en délai= | SAC - date d'observation = | 20 - 7 = 13, reste 13 jours pour faire les 75% du travail restant
il faut réaliser un avancement de 5,77% au lieu de 5% par jour (75%/13 ou 1654 / 286.667)
EAC en coût = | AC + ETC en coût = BAC | = 30000 DT
EAC en Délai = | Date d'observation + ETC en délai = | 7 + 13 = 20 jours
VAC = | BAC - EAC = | 30000 - 30000= 0 ( budget récupéré) 20 - 20= 0 (Retard récupéré)